ИНФОРМАЦИЯ

о мероприятиях по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту за 1 полугодие 2014 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | выполнение |
| 1 | Введение ФГОС: |  | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, в 2018 году достигнет 90%; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,5 | удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом достигло 30%; отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ достигло 1,27 |
|  | введение ФГОС начального общего образования | 2014 год | доля обучающихся по ФГОС начального общего образования к 2015 году составит 100% | доля обучающихся по ФГОС начального общего образования составило 76,4% |
|  | организация кадрового сопровождения введения ФГОС | 2014 год | 100% руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, переподготовку в соответствии с ФГОС | 75,0% руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации, переподготовку в соответствии с ФГОС |
|  | пополнение фондов школьных библиотек | 2014 год | количество обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками, составляет 100% | количество обучающихся по ФГОС, обеспеченных бесплатными учебниками, составляет 100% |
|  | капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций | 2014 год | осуществлен капитальный ремонт 100% зданий и объектов, нуждающихся в капитальном ремонте по состоянию на начало 2015 года. Отремонтированы ОУ п. Пиляндыш, д. Адово, с. Лопьял, с Петровское, с. Лазарево, МКОУ СОШ №2 г. Уржума | Капитальный ремонт произведен в МКОУ СОШ п. Пиляндыш, МКОУ СОШ № 2 г. Уржума, МКОУ СОШ с. Лопьял( интернат) |
|  | развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций (оснащение учебно-лабораторным, компьютерным, спортивным, медицинским оборудованием и оборудованием для школьных столовых и др.) | 2014 год | в 100% общеобразовательных организаций созданы все основные виды условий обучения | В 70 % общеобразовательных организаций созданы все основные виды условий обучения |
|  | проведение мониторинга введения ФГОС в общеобразовательных организациях | 2014 год | в 100% общеобразовательных организаций проведен мониторинг введения ФГОС | в 100% общеобразовательных организаций проведен мониторинг введения ФГОС |
| 2 | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,5 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ достигло 1,27 |
| 3 | Внедрение разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее – методические рекомендации по корректировке программ): |  |  |  |
|  | организация участия школьников в международных сопоставительных исследованиях по оценке качества математического и естественно - научного образования (TIMSS), по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS), по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) | 2014 год | обеспечено участие в международных сопоставительных исследованиях 100% школьников в соответствии с установленным Минобрнауки России количеством участников | Не участвовали |
| 5 | Внедрение системы оценки качества общего образования: |  | в 100% оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | в 100% оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования |
|  | внедрение модели региональной системы оценки качества образования и регламента ее функционирования с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференцированной заработной платы педагогических работников | 2014 год | утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие функционирование региональной системы оценки качества образования | Не утверждены |
| 6 | Участие в областной программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях: |  | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,5 | отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ достигло 1,27 |
|  | формирование базы данных школ, работающих в сложных социальных условиях, проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями района | 2014 год | база учитывает 100% школ, работающих в сложных социальных условиях, проведен мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями района | база учитывает 30% школ, работающих в сложных социальных условиях, проведен мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ данных школ с остальными общеобразовательными организациями района |
|  | приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов, в том числе для организации сетевого взаимодействия между кировскими областными государственными и муниципальными общеобразовательными организациями и обучения учащихся с использованием дистанционных технологий | 2014 год | 100% обучающимся общеобразовательных организаций при отсутствии учителя по какому-либо предмету будет предоставлена возможность освоения образовательной программы по данному предмету в другой общеобразовательной организации, в том числе дистанционно | 9,61% |
|  | обеспечение общеобразовательным организациям доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2014 год | 100% общеобразовательных организаций обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | 100% общеобразовательных организаций обеспечен доступ к образовательным ресурсам информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |
|  | организация обучения по основной образовательной программе среднего (полного) общего образования на профильном уровне с использованием сетевых форм и дистанционных технологий в рамках деятельности школьных округов, образовательных кластеров и КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного образования детей» | 2014 год | 100% обучающихся 10-11 классов школ, работающих в сложных социальных условиях, будут иметь возможность освоить интересный им профиль, в том числе с использованием дистанционных технологий | Не использовали дистанционные технологи |
| 7 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций: |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Уржумского муниципального района составит к 2018 году 26939,80 рубля. удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 2018 году будет составлять не менее 20% в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Уржумского муниципального района составила 17540,80 рублей. удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет составило 7% в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации: |  | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Уржумского муниципального района составит к 2018 году 26939,80 рубля; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 2018 году будет составлять не менее 20% в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Уржумского муниципального района составила 17540,80 рубля; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет составила 7% в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | 2014 год | в 100% общеобразовательных организаций заключен трудовых договор с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | в 100% общеобразовательных организаций заключен трудовых договор с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 2014 год | обеспечено информационное сопровождение введения эффективного контракта в общем образовании | Проведены разъяснительные работы в трудовых коллективах по введению эффективного контракта |

Заместитель главы администрации

Уржумского муниципального района

по профилактике правонарушений

и социальным вопросам,

начальник МКУ УО Уржумского района                                                                                 В.А. Пермякова